## Tabelle1
MOBILISATION ARTISANS ET ARTISANES (en parallelle avec la séléction des familles)
|  | OBJECTIVE |  | ACTIVITÉS |  | COORDINATION / COLLABORATION
| $ | Liste des artisans et des artisanes de la séction | " | Etabilir une liste des artisans et des artisanes da la séction | " | CASEC / comité de pilotage
| $ | Mobilisation des artisans et des artisans de la zone | " | Réunion, présentation du projet / critères de sélection | " | CASEC / comité de pilotage
| $ | Evaluation des artisans et des artisanes | " | Entretiens / examens / choix de 10 maçons / 10 charpentiers
| $ | Déterminer le site pour le chantier école | " | Verifier et informer la famille ciblé | " | Comité de pilotage
| $ | Mobilisation de la famille chantier école | " | Information, contrat, préparation terrain, collection des matériaux | " | Comité de pilotage
| $ | Chantier école (4-5 semaines) | " | Construction maison TCLA, Latrine, système recolte de l'eau | " | Artisans
| 9 | Certification | " | Examen finale et remise de certificat | " | Artisans