## Tabelle1
MOBILISATION COMMUNAUTÉ
|  | OBJECTIVE |  | ACTIVITÉS |  | COORDINATION / COLLABORATION
| $ | Choix de la commune | " | Evaluation dégats et besoins, lettre d'intention | " | Mairie
| $ | Enquête risque des aléas naturelles | " | Conduire enquête des risques, etablir des cartes des risques | " | Spécialiste DRR
| $ | Critères de sélection | " | Etablir la liste des critères de sélection, exclusion, préconditions
| $ | Choix de la séction | " | Evaluation dégats et besoins | " | CASEC , Shelter Cluster
| $ | Réunion avec la communauté | " | Présentation et info deroulement du projet, critères de sélection, obligations
| $ | Constitution du comité de pilotage | " | Présentation projet, rôle du comité, diagnostique communautaire | " | Comité de pilotage
| $ | Liste de présélection des familles | " | Etablir une première liste, nombre de familles: 200-300% des ménages finales | " | Comité de pilotage
| $ | Enquête des familles (KOBO) | " | Enquête des familles préselectionnées, évaluation des donnés | " | Comité de pilotage
| $ | Validation projet | " | Soumettre le dossier à UCLBP pour la validation | " | UCLBP
| $ | Deuxième liste des familles (après l'enquête) | " | Etablir la liste des familles enquêtées: 95% des ménages finales, validation | " | Comité de pilotage
| $ | Communication de la liste | " | Afficher la liste dans la séction et à la mairie (avec boîte)
| $ | Période de doléance | " | Enquête des cas de doléances, traitement des doléances | " | Comité de pilotage
| 9 | Liste finale | " | Etablir la liste finale (100% des ménages), signature mairie | " | Comité de pilotage, mairie
|  |  | " | Transmission de liste définitive à UCLBP | " | UCLBP